Проект

Муниципальное образование город Норильск

Использованы материалы из опыта деятельности республики Крым, Ленинградской и Свердловской областей

Программа (проект) по повышению качества образования

в школах целевой группы контроля*

* с низкими образовательными результатами по оценке кого, по каким критериям, показателям установлен перечень именно этих школ (СШ № 16, 20, 23, 28, 32, 33, 41, Интернат 2)

Цель: создание условий, формирование образовательной среды, в которых все обучающиеся вне зависимости от реальных учебных возможностей, способностей, наличия проблем, включая проблемы семьи, получают возможность для достижения максимальных образовательных результатов, благополучного развития

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения 2020-2022 годы |
| --- | --- |
| Основные разработчики программы | Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
| Основные исполнители программы | Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска МБУ «Методический центр» Образовательные учреждения |
| Цель программы | Создание условий для повышения качества образования в школах, имеющих низкие образовательные результаты. |
| Задачи программы | 1. Формирование эффективных механизмов выявления и поддержки школ с низкими результатами обучения. 2. Разработка и реализация школьных программ перехода на эффективный режим функционирования и развития. 4. Повышение качества управления, обучения и условий организации деятельности в школах целевой группы контроля. 5. Обеспечить развитие на школьном уровне среды, создающей возможности для индивидуализации подходов к преподаванию. 6. Способствовать развитию сетевого партнерства школ. 7. Организовать активное изучение и внедрение успешных практик по эффективному управлению развитием учреждений. 8. Создать условия для развития профессиональной компетенции педагогов, использовать инструменты, формы повышения квалификации с преобладанием активных методов, сочетанием разнообразных форм профессионального развития. |
| Основные показатели (индикаторы) | Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: - доля школ с низкими результатами обучения в общем количестве таких организаций; - доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по актуальным вопросам повышения качества образования обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности педагогических работников, работающих в данных образовательных организациях; - повышение качества образовательных услуг |
| Срок реализации программы | 2020 –2022 учебный год |
| Механизм реализации программы | К реализации программы привлекаются: - Управление образования Администрации города Норильска; - МБУ «Методический центр»; - Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования; - образовательные организации города Норильска. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - создание в муниципальной системе современной модели поддержки школ с низкими результатами обучения; - сформированы инструменты и ресурсы поддержки школ за счет использования передового педагогического опыта руководящих и педагогических работников города Норильска и внедрения современных инновационных технологий и программ; - реализована комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников школ включающая в себя курсовую, внекурсовую подготовку педагогов, а также их участие в работе общественно-профессиональных объединений муниципалитета; - совершенствована внутришкольная система управления качеством образования; - обеспечен комплексный мониторинг качества образования; - снижена доля обучающихся, не освоивших основную общеобразовательную программу; - повышение качества предоставляемых образовательных услуг в соответствии с государственными образовательными стандартами, современными требованиями. - наращивание педагогического и управленческого потенциала образовательных учреждений; - сочетание мер поддержки школ-участниц с их ответственностью за повышение эффективности своей деятельности и качества образования. |
| Контроль реализации программы | Контроль реализации программы осуществляет Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска (годовой план работы) |

План мероприятий по реализации программы (проекта)

Сокращения

Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска – УоиДО

МБУ «Методический центр» - МЦ

Образовательные учреждения - ОУ

| № п/п | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок (период) выполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия, методология |  |  |  |
|  | Определение перечня учреждений, требующих поддержки | Август | УОиДО |  |
|  | Создание рабочей группы по вопросам повышения качества образования, включая муниципального координатора, тьюторов-консультантов, оказывающих методическую и организационную поддержку. | Сентябрь | УОиДО, МЦ |  |
|  | Разработка плана работы, системы мер, направленных на достижение положительной динамики образовательных результатов в школах целевой группы контроля | Сентябрь | УОиДО, МЦ |  |
|  | Формирование циклограммы деятельности рабочей группы | Сентябрь | УОиДО, МЦ |  |
|  | Проведение модельных семинаров по разработке программы перехода школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования | Сентябрь – октябрь | МЦ |  |
|  | Создание сетевых сообществ педагогов сильных и слабых школ по обмену опытом работы по повышению качества образования | Сентябрь – октябрь | МЦ |  |
|  | Определение базовых школ (школы с лучшими образовательными результатами, сотрудники которых будут функционировать в режиме тьюторов) | Сентябрь | УОиДО, МЦ, ОУ |  |
|  | Разработка нормативно-правовых документов (распорядительных актов), в т.ч. предусматривающих оплату труда педагогов (порядок учета времени на индивидуальные занятия с отстающими обучающимися, обмен опытом, совместное планирование и анализ практик с другими педагогами, результативность индивидуальной работы с обучающимися и т.д.) | Сентябрь- октябрь | УОиДО, ОУ |  |
|  | Разработка критериев оценки эффективности управленческих решений, результативности мероприятий, инструментария мониторингов | Октябрь | УОиДО, МЦ, ОУ | Инструментарий для мониторинга |
|  | Проведение мониторингов динамики учебных достижений, качества образовательной деятельности школ | В течение года | УОиДО, МЦ, ОУ |  |
|  | Подготовка тьюторов-консультантов к выполнению функций методического сопровождения и консультирования руководителей, педагогов школ. | В течение года | УОиДО, МЦ | Формирование сообщества экспертов, тьюторов для сопровождения школ |
|  | Разработка программы повышения квалификации, адресной методической поддержки руководителей, педагогов школ | Сентябрь - октябрь | МЦ, ОУ | Программы повышения квалификации |
|  | Организация взаимодействия профессиональных сообществ в работе по реализации программы (каникулярные школы, гостевые и мониторинговые визиты, «директорский четверг» и др): руководителей, педагогов, ТПМПК, ГМО. | В течение года | МЦ |  |
|  | Организация профессиональных муниципальных конкурсов (Свежий ветер, методическая служба, цифровая школа, учитель года, предметные недели) | В течение года | МЦ |  |
|  | Организация образовательных программы для обучающихся (каникулярные предметные школы, мастер-классы педагогов, открытые уроки и лекции, сетевые предметные курсы) | В течение года | УОиДО |  |
|  | Разработка методических рекомендаций по улучшению качества образования в ОУ | В течение года | УОиДО, МЦ | Пополнение банка методических практико-ориентированных материалов |
|  | Аналитическая работа |  |  |  |
|  | Анализ факторов, являющихся возможными причинами низких образовательных результатов. Определение контекстных показателей качества образования | Октябрь | УОиДО, МЦ, администрация ОУ | Создание системы выявления школ, требующих поддержки |
|  | Анализ материалов самообследования организаций. Проведение анализа данных образовательных учреждений по всем предметам и успеваемости обучающихся | Сентябрь - октябрь | МЦ |  |
|  | Проведение методических совещаний в каждой школе по итогам анализа в целях выработки мероприятий по повышению качества образования | Октябрь | УОиДО, МЦ, ОУ |  |
|  | Системный анализ деятельности ОУ, разработка плана перевода школы в эффективный режим функционирования | Октябрь | УОиДО, МЦ, администрация ОУ |  |
|  | Выявление и распространение эффективных практик по повышению качества образовательных результатов | В течение года | МЦ |  |
|  | Работа с административно-управленческим персоналом общеобразовательных организаций |  |  |  |
|  | Организация работы с директорами и заместителями директоров школ |  |  |  |
|  | Совещание с руководителями общеобразовательных организаций по результатам ГИА | Сентябрь | УОиДО, МЦ |  |
|  | Проведение методических семинаров | В течение года | МЦ, ОУ |  |
|  | Индивидуальная работа по оказанию методической помощи | В течение года | МЦ |  |
|  | Использование механизмов стимулирования для повышения мотивации к эффективной работе | В течение года | УОиДО | Формирование системы повышения мотивации, нацеленности на результат |
|  | Формирование комплекса мер в образовательных учреждениях: - внедрение планов профессионального развития педагогов; - реализация мероприятий по профилактике школьной неуспеваемости; - совершенствование школьной системы оценивания (диагностика, контроль, качество преподавания, условия организации образовательной деятельности); - мониторинг результатов независимых процедур и работа с результатами (факторный, проблемный анализ); - привлечение к работе органов ученического самоуправлдения, родительской общественности; - индивидуальная работа с родителями, система родительского просвещения; - работа с одаренными обучающимися, талантами; - обеспечение информационной открытости учреждения и др. (с учетом особенностей условий деятельности учреждений, результатов анализа, ИЗБЕГАТЬ формальных мероприятий, неактуальных для конкретного учреждения) | Сентябрь – октябрь | УОиДО, МЦ, ОУ |  |
|  | Работа с педагогами |  |  |  |
|  | Закрепление педагогов-наставников из числа наиболее опытных учителей за учителями школ, показавших низкие результаты | Сентябрь | Руководители ОУ |  |
|  | Закрепление педагогов-наставников из числа наиболее опытных учителей за молодыми специалистами | Сентябрь | Руководители ОУ |  |
|  | Организация и проведение диагностического тестирования для учителей | Ноябрь | Руководители ОУ |  |
|  | Индивидуальная работа учителей – предметников, показавших низкие результаты в диагностическом тестировании, по устранению дефицита знаний по предмету – самообразование. Отработка тем, по которым показаны низкие результаты, по предметам на уровне города в рамках заседаний методических объединений учителей – предметников. | Ноябрь | Руководители ОУ, МЦ |  |
|  | Участие учителей – предметников в семинарах, организуемых МБУ «Методический центр» по эффективной подготовке к ГИА. | По плану МБУ «Методический центр» | МЦ |  |
|  | Организация курсов (направление и приглашение специалистов на территорию) повышения квалификации по устранению дефицита знаний по предмету. | В течение года | Руководители ОУ, МЦ |  |
|  | Проведение практических занятий тьюторской группой для различных категорий педагогических работников «Практическая реализация ФГОС на уроках: проблемы, поиск, решение» (посещение уроков, изучение реализации ФГОС) | Ноябрь – апрель | МЦ, тьюторы |  |
|  | Мониторинг исполнения «дорожной карты» по повышению качества образования |  |  |  |
|  | Мониторинг эффективности функционирования школьных систем оценки качества образования, организация внутришкольного контроля | Декабрь | УОиДО |  |
|  | Мониторинг подготовки учащихся к ГИА | Январь | УОиДО, МЦ |  |
|  | Мониторинг участия в муниципальных, региональных этапах всероссийской олимпиады | Февраль | МЦ |  |
|  | Оценка качества образования на основе анализа результатов мероприятий ЦОКО | Май | МЦ |  |
|  | Мониторинг аттестации педагогических работников в разрезе уровня качества образования в школе | Июнь | МЦ |  |
|  | Анализ результатов ГИА | Июль | УОиДО |  |
|  | Определение эффективности, результативности реализации программы (промежуточные итоги, динамика результатов) | Февраль, июль | УОиДО, МЦ, ОУ |  |
|  | Деятельность по совершенствованию методического сопровождения педагогов по повышению качества образования |  |  |  |
|  | Тьюторское сопровождение достижения требований ФГОС по предметам | В течение года | МЦ |  |
|  | Семинары в рамках методических объединений, семинаров, мастер - классов учителей предметников: - решение учителями заданий ОГЭ, ЕГЭ в рамках устранения дефицита знаний; -разбор заданий (из допущенных ошибок на ГИА). | В течение года | МЦ |  |
|  | Организация консультирования педагогов (в т.ч. в режиме «горячей линии», он-лайн) | В течение года | МЦ |  |
|  | Деятельность по повышению качества образования в начальной школе |  |  |  |
|  | Обеспечение контроля освоения образовательной программы начального общего образования | По плану ОУ | Руководители ОУ |  |
|  | Обеспечение проведения индивидуальных занятий с обучающимися, показывающими низкие результаты освоения программы | По плану ОУ | Руководители ОУ |  |
|  | Обеспечение методологической поддержки учителей начальной школы, обучающиеся которых показывают низкие результаты освоения программы | Сентябрь – апрель | МЦ, тьюторы |  |
|  | Деятельность по повышению качества образования в основной школе (основное общее образование) |  |  |  |
|  | Обеспечение контроля освоения образовательной программы основного общего образования | По плану ОУ | Руководители ОУ |  |
|  | Обеспечение проведения индивидуальных занятий с обучающимися, показывающими низкие результаты освоения программы | По плану ОУ | Руководители ОУ |  |
|  | Обеспечение методологической поддержки учителей, обучающиеся которых показывают низкие результаты освоения программы | Сентябрь – апрель | МЦ, тьюторы |  |
|  | Деятельность по повышению качества образования в средней школе (среднее общее образование) |  |  |  |
|  | Обеспечение контроля освоения образовательной программы среднего общего образования | По плану ОУ | Руководители ОУ |  |
|  | Обеспечение проведения индивидуальных занятий с обучающимися, показывающими низкие результаты освоения программы | По плану ОУ | Руководители ОУ |  |
|  | Обеспечение методологической поддержки учителей, обучающиеся которых показывают низкие результаты освоения программы | Сентябрь – апрель | МЦ, тьюторы |  |
|  | Деятельность по обеспечению общеобразовательных организаций качественными учебно - методическими комплексами |  |  |  |
|  | Реализация адресных мер по совершенствованию МТБ на основе данных мониторинга. Организация совместных закупок оборудования. | В течение года | МЦ, УОиДО | Усовершенствование МТБ школ |
|  | Анализ используемых в общеобразовательных организациях электронных образовательных ресурсов | Декабрь | МЦ, Руководители ОУ |  |
|  | Формирование банка лучших электронных ресурсов | В течение года | МЦ, Руководители ОУ |  |
|  | Контроль использования ЭОР в образовательном процессе | В течение года | Руководители ОУ |  |
|  | Формирование банка лучших педагогических практик | В течение года | МЦ |  |